Sprint Backlog

Plataforma de gestión y análisis de la oferta gastronómica del Casino DUOC UC

Equipo: Isabella Covarrubias, Diego Díaz.

Repositorio: APT122-Casino-DUOC

Estado: Fase 2, versión 1.0

# 1. Propósito

Este documento muestra qué se planificó en cada sprint, qué se entregó y en qué se distinguen ambas cosas, parte del Backlog de historias de usuario (documento 08), que fija las historias, sus puntos y el sprint previsto, y lo contrasta con el README del backend y del frontend, el Plan de Pruebas y las actas de retrospectiva.

Los sprints se organizan con Scrum, como define la metodología del proyecto, las semanas de los sprints 4 a 9 están marcadas "(completar)" porque no quedaron registradas.

# 2. Resumen de sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo | Puntos planificados | Entregado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 y 6 | Acceso y catálogo de preparaciones | 11 | Las cuatro historias planificadas, con 14 casos de prueba aprobados con curl. |
| 2 | 7 y 8 | Planificación del menú, alérgenos y nutrición | 12 | Las cuatro historias planificadas. |
| 3 | 9 y 10 | Disponibilidad, panel del personal y análisis | 7 | Las dos historias planificadas, más kiosco, gestión de usuarios, análisis, historial de menús y datos simulados. |
| 4 | 9 y 10 | Consulta del estudiante, tipos de componente e imágenes | 16 | Cuatro de las cinco historias (13 puntos). La cuenta del estudiante se movió al Sprint 8. |
| 5 | 9 y 10 | Ingredientes y cálculo de nutrición | 25 | Trabajo nuevo. De las seis historias previstas, dos se habían adelantado al Sprint 3 y dos pasaron al Sprint 8. |
| 6 | 9 y 10 | Jornada, stock y caja | 29 | Trabajo nuevo: jornada, ventas por combo, roles Cajero y Nutricionista, tiempo real. |
| 7 | 9 y 10 | Precios por categoría, vista mensual y copia de menús | 15 | Trabajo nuevo. |
| 8 | 9 y 10 | Perfil del estudiante y predicción | 26 | Calificaciones, alergias, favoritos, inicio de sesión simulado y predicción. |
| 9 | 9 y 10 | Categoría preferida del estudiante | 3 | Una historia pequeña, sin prueba automatizada. |

Los puntos planificados salen del Backlog: 71 puntos en 21 historias repartidas en cinco sprints. Desde el Sprint 5 el trabajo real se apartó del plan, y los sprints 6 a 9 no tenían historias en el Backlog. Se anotan sin estimar en lugar de inventar puntos después.

# 3. Cambios respecto del plan original

| Cambio | Qué pasó |
| --- | --- |
| Historias adelantadas | HU-05 (historial de menús) y HU-16 (análisis sobre datos de venta) estaban previstas para el Sprint 5 y se entregaron en el Sprint 3. |
| Cuenta estudiantil | HU-19 y HU-20 dependían de la autorización de DUOC. Se implementaron en los sprints 8 y 9 con un inicio de sesión simulado. |
| Notificaciones (HU-21) | No se hizo como notificación del navegador. Se reemplazó por alertas dentro de la aplicación sobre los favoritos del estudiante que están hoy en el menú. |
| Sprint 5 distinto del previsto | El Backlog preveía el plan de pruebas, la trazabilidad y las historias de la cuenta estudiantil. El equipo agregó ingredientes con composición y el cálculo de la nutrición desde la receta. |
| Jornada y caja (sprints 6 y 7) | Se agregó para llevar el stock con datos propios, ya que no hay acceso al sistema de caja de Campomar. Cambió el alcance y falta registrarlo en el Documento de Alcance. |
| Nutrición validada | HU-13 pedía marcar la nutrición como validada. Desde el Sprint 7 se publica al guardarla quien tiene permiso. |

# 4. Detalle por sprint

## Sprint 1: acceso y catálogo de preparaciones

Semanas: 5 y 6. Puntos planificados: 11.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Distinguir roles de estudiante, personal y administrador | 3 | Hecha |
| HU-15 | Iniciar sesión con correo institucional | 3 | Hecha |
| HU-01 | Registrar una preparación con ingredientes | 3 | Hecha |
| HU-02 | Editar o desactivar una preparación | 2 | Hecha |

## Sprint 2: planificación del menú, alérgenos y nutrición

Semanas: 7 y 8. Puntos planificados: 12.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Planificar el menú de una fecha por categoría | 5 | Hecha |
| HU-04 | Publicar el menú del día | 2 | Hecha |
| HU-12 | Registrar alérgenos desde un catálogo fijo | 2 | Hecha |
| HU-13 | Registrar información nutricional | 3 | Hecha, con cambio en el Sprint 7 |

## Sprint 3: disponibilidad, panel del personal y análisis

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: 7.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Cambiar la disponibilidad con historial | 5 | Hecha |
| HU-07 | Mostrar el estado de disponibilidad más reciente | 2 | Hecha |
| HU-05 | Historial de menús publicados (adelantada del Sprint 5) | 3 | Hecha |
| HU-16 | Análisis sobre datos de venta simulados (adelantada del Sprint 5) | 5 | Hecha |
| Nuevo | Panel de kiosco para la tablet, gestión de usuarios y planificación desde la interfaz | 5 | Hecha |

## Sprint 4: consulta del estudiante, tipos de componente e imágenes

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: 16.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Ver el menú del día con precio, categoría y disponibilidad | 5 | Hecha |
| HU-09 | Ver los ingredientes de una preparación | 2 | Hecha |
| HU-10 | Ver información nutricional y alérgenos, con "No disponible" | 3 | Hecha |
| HU-11 | Filtrar el menú por categoría | 3 | Hecha |
| HU-19 | Guardar preferencias con cuenta DUOC | 3 | Movida al Sprint 8 |
| Nuevo | Tipos de componente (entrada, plato, postre, bebida) y fotos de las preparaciones | 3 | Hecha |

## Sprint 5: ingredientes y cálculo de nutrición

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: 25.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Historial de menús publicados | 3 | Adelantada al Sprint 3 |
| HU-16 | Análisis sobre datos de venta | 5 | Adelantada al Sprint 3 |
| HU-17 | Plan de pruebas y matriz de trazabilidad | 5 | En curso: faltan pasar al documento los casos CP-15 a CP-42 |
| HU-18 | Registrar y corregir errores detectados | 2 | Hecha (INC-01, INC-02 e INC-06) |
| HU-20 | Calificar y comentar un plato | 5 | Movida al Sprint 8 |
| HU-21 | Notificaciones sobre los favoritos | 5 | Movida al Sprint 8 |
| RF-21 | Ingredientes con composición por 100 g y alérgenos (nuevo) | 5 | Hecha |
| RF-22 | Cálculo de la nutrición por porción desde la receta, con recálculo al cambiar un ingrediente (nuevo) | 8 | Hecha, con 9 pruebas unitarias |

## Sprint 6: jornada, stock y caja

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: sin estimar.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-24 | Iniciar la jornada del día con cantidades | 3 | Hecha |
| RF-25 | Registrar la venta de un combo con un toque, y deshacerla | 5 | Hecha |
| RF-26 | Stock exacto por movimientos, con estado automático y avisos en tiempo real | 8 | Hecha |
| RF-27 | Informe mensual de agotamiento | 5 | Hecha |
| RF-28 | Roles Cajero y Nutricionista | 3 | Hecha |
| Nuevo | Cierre de jornada con conteo de sobrantes y cierre automático | 5 | Hecha |

## Sprint 7: precios por categoría, vista mensual y copia de menús

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: sin estimar.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo | Precio del plato en cada categoría; los acompañamientos van incluidos | 3 | Hecha |
| Nuevo | Vista mensual del menú | 5 | Hecha |
| Nuevo | Copiar un día o una semana de menú | 5 | Hecha |
| Nuevo | Publicar la información nutricional al guardarla | 2 | Hecha, falta registrar el cambio de HU-13 |

## Sprint 8: perfil del estudiante y predicción

Semanas: (completar). Puntos planificados: sin estimar.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Alergias con aviso sobre el plato, con cuenta de estudiante | 3 | Hecha, con inicio de sesión simulado |
| HU-20 | Calificar y comentar un plato | 5 | Hecha, con inicio de sesión simulado |
| HU-21 | Notificaciones sobre los favoritos | 5 | Parcial: alertas dentro de la aplicación, sin notificaciones del navegador |
| Nuevo | Cantidad sugerida a preparar y hora estimada de agotamiento, con prueba de confiabilidad | 8 | Hecha, con 14 pruebas unitarias |
| Nuevo | Opiniones visibles por plato y vista de opiniones para el personal | 5 | Hecha |

## Sprint 9: categoría preferida del estudiante

Semanas: 9 y 10. Puntos planificados: sin estimar.

| ID | Historia o tarea | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo | Elegir una categoría preferida y que el menú abra en ella | 3 | Hecha, sin prueba automatizada |

# 5. Trabajo pendiente para la entrega

Lo que falta no tiene sprint asignado. Se propone agruparlo así.

| Tarea | Responsable | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Actualizar el Backlog (documento 08) con los estados y agregar las historias nuevas de los sprints 4 a 9 | Isabella | Nada |
| Pasar los casos CP-15 a CP-42 y los scripts de integración al Plan de Pruebas, con la matriz de trazabilidad | Diego | Nada |
| Corregir el botón "Cerrar sesión" de la barra lateral (usa un ícono sin importar) y el script npm test | Isabella | Nada |
| Crear una base de datos aparte para las pruebas de integración | Diego | Nada |
| Probar docker compose up en un equipo con Docker | Diego | Docker instalado |
| Desplegar con un enlace público, con SSO_SIMULADO en false o declarado | Isabella y Diego | Cuentas en los servicios gratuitos |
| Cargar la nutrición real con la nutricionista y reemplazar los valores de seed_demo.sql | Isabella y Diego | Disponibilidad de la nutricionista |
| Hacer la prueba con 5 a 10 estudiantes (encuesta y SUS) y medir el tiempo del personal | Isabella y Diego | Estudiantes y tablet de cocina |
| Registrar los cambios de alcance en el Documento de Alcance y la Especificación (doble registro en caja, cuenta estudiantil, nutrición sin validación) | Isabella | Nada |

# 6. Historial de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-20 | Primera versión. Planificado y entregado de los sprints 1 a 9, cambios respecto del plan y trabajo pendiente. |