## Backlog
ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Story points | Sprint | Responsable | Competencia | Estado
HU-01 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero registrar una preparación con nombre, descripción, precio e ingredientes, para mantener actualizado el catálogo de platos. | Se puede crear una preparación con nombre y precio obligatorios. Se pueden asociar uno o más ingredientes. La preparación queda visible en el listado de preparaciones activas. | Alta | 3 | Sprint 1 | Diego | C3, C4 | Por hacer
HU-02 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero editar o desactivar una preparación existente, para corregir errores o retirar platos que ya no se ofrecen. | Se puede modificar nombre, descripción, precio e ingredientes de una preparación existente. Desactivar una preparación no la elimina, solo deja de mostrarla como disponible para planificar. | Media | 2 | Sprint 1 | Diego | C4 | Por hacer
HU-03 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero planificar el menú de una fecha eligiendo un plato principal por cada categoría (Principal, JUNAEB, Vegetariano, Hipocalórico) y una entrada, un postre y una bebida compartidos para ese día, para no tener que cargar el mismo acompañamiento cuatro veces. | El plato principal queda asociado a una fecha y una categoría específica: entrada, postre y bebida quedan asociados solo a la fecha, sin categoría. No se permite un segundo plato principal en la misma categoría el mismo día, ni un segundo componente compartido del mismo tipo el mismo día. Se registra la cantidad planificada de cada uno. | Alta | 5 | Sprint 2 | Diego | C3, C4 | Por hacer
HU-04 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero publicar el menú del día para que los estudiantes puedan verlo. | Un menú planificado y no publicado no es visible para estudiantes. Al publicarlo, queda disponible de inmediato en la consulta estudiantil. | Alta | 2 | Sprint 2 | Diego | C4 | Por hacer
HU-05 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero consultar el historial de menús publicados en fechas anteriores, para revisar la variedad ofrecida. | Se puede filtrar el historial por rango de fechas. Se muestra qué preparaciones y categorías se ofrecieron cada día. | Baja | 3 | Sprint 5 | Diego | C3 | Por hacer
HU-06 | Disponibilidad | Como personal del casino, quiero actualizar el estado de disponibilidad de una preparación (disponible / baja disponibilidad / agotado) durante la jornada, para reflejar cambios reales. | El cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario que lo realizó. El historial de cambios del día queda visible y no se sobrescribe. | Alta | 5 | Sprint 3 | Diego | C3, C4 | Por hacer
HU-07 | Disponibilidad | Como estudiante, quiero ver el estado de disponibilidad actual de cada preparación, para saber si todavía está disponible antes de ir al casino. | La consulta estudiantil muestra siempre el estado más reciente registrado para cada preparación del día. | Alta | 2 | Sprint 3 | Isabella | C4 | Por hacer
HU-08 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver el menú del día con precio, categoría y disponibilidad, para decidir qué comer antes de llegar al casino. | La vista principal muestra todas las preparaciones publicadas del día agrupadas por categoría, con precio y estado de disponibilidad visibles. | Alta | 5 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Por hacer
HU-09 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver los ingredientes de una preparación, para saber qué contiene. | Al seleccionar una preparación se listan sus ingredientes asociados. | Media | 2 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Por hacer
HU-10 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver la información nutricional y de alérgenos de una preparación cuando esté validada por el casino, para tomar decisiones informadas según mis restricciones alimentarias. | Si la información nutricional no está validada, se muestra "No disponible", nunca datos supuestos. Los alérgenos declarados se listan siempre que existan. | Alta | 3 | Sprint 4 | Isabella | C3, C4 | Por hacer
HU-11 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero filtrar el menú por categoría (ej. Vegetariano), para encontrar más rápido las opciones que me interesan. | Se puede filtrar la vista del menú por una o más categorías. El filtro no requiere recargar la página. | Media | 3 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Por hacer
HU-12 | Nutrición y alérgenos | Como nutricionista, quiero registrar los alérgenos de una preparación desde un catálogo fijo (gluten, lácteos, frutos secos, mariscos, huevo, soya), para evitar errores o inconsistencias. | Solo se pueden asociar alérgenos del catálogo confirmado. Una preparación puede tener cero o más alérgenos asociados. | Alta | 2 | Sprint 2 | Isabella | C3 | Por hacer
HU-13 | Nutrición y alérgenos | Como nutricionista, quiero registrar información nutricional (calorías, proteínas, carbohidratos, grasas) de una preparación cuando esté disponible, y marcarla como validada. | Mientras el campo "validado" esté en falso, el estudiante ve "No disponible". Al validar, se registra la fuente y la fecha de actualización. | Media | 3 | Sprint 2 | Isabella | C3 | Por hacer
HU-14 | Usuarios y accesos | Como administrador, quiero que el sistema distinga entre roles de estudiante y personal del casino, para que cada uno vea solo las funciones que le corresponden. | Un usuario con rol estudiante no puede acceder a las funciones de gestión de menú o disponibilidad. Un usuario con rol personal casino no ve funciones administrativas fuera de su alcance. | Alta | 3 | Sprint 1 | Diego | C4 | Por hacer
HU-15 | Usuarios y accesos | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo institucional, para acceder a la plataforma de forma segura. | El sistema valida formato de correo y contraseña. Un intento fallido muestra un mensaje de error claro, sin revelar si el correo existe o no. | Media | 3 | Sprint 1 | Diego | C4 | Por hacer
HU-16 | Análisis (condicionado) | Como personal del casino, quiero ver un resumen de qué preparaciones se agotaron con más frecuencia en el último mes, para ajustar la planificación futura. | El resumen se calcula sobre datos de venta disponibles (reales, importados o simulados, según el escenario vigente). Si no hay datos, se muestra un mensaje indicando que el análisis no está disponible. | Baja | 5 | Sprint 5 | Diego | C2, C3 | Por hacer
HU-17 | Calidad y pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos contar con un plan de pruebas y matriz de trazabilidad sobre los módulos del MVP, para asegurar que los requisitos se cumplen con buenas prácticas de la industria. | Cada requisito del MVP tiene al menos un caso de prueba asociado. La matriz indica requisito, caso de prueba y resultado. | Alta | 5 | Sprint 5 | Isabella | C1 | Por hacer
HU-18 | Calidad y pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos registrar y corregir al menos un error detectado durante las pruebas, para dejar evidencia de un ciclo de control de calidad real. | El registro de incidencia incluye descripción, módulo afectado, y la corrección aplicada, con fecha de cierre. | Alta | 2 | Sprint 5 | Isabella | C1 | Por hacer
HU-19 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero guardar mis preferencias alimentarias (alergias, categoría preferida), para no tener que configurarlas cada vez que uso la plataforma. | Solo disponible si la integración con DUOC Microsoft está autorizada. Sin cuenta, el estudiante puede seguir consultando el menú con filtros manuales, sin guardar nada. | Media | 3 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Condicionado a SSO DUOC
HU-20 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero calificar y comentar una preparación, para compartir mi experiencia con otros estudiantes. | Requiere sesión iniciada. Un estudiante sin cuenta puede ver las calificaciones existentes pero no puede opinar. | Baja | 5 | Sprint 5 | Isabella | C4 | Condicionado a SSO DUOC
HU-21 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero recibir notificaciones cuando el menú esté agotado o completo, para no perder tiempo revisando la app manualmente. | Requiere sesión iniciada y permiso de notificaciones del navegador. Fuera del MVP si no se confirma la integración con DUOC Microsoft a tiempo. | Baja | 5 | Sprint 5 | Diego | C4 | Condicionado a SSO DUOC