Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase pasamos del diseño a un sistema con backend, base de datos e interfaz conectados. El backend es una API REST en Node.js 18 y Express 5 sobre PostgreSQL, ordenada en rutas, controladores, modelos y middleware. Tiene diez grupos de endpoints: autenticación, preparaciones, ingredientes, menú, jornada, usuarios, análisis, perfil del estudiante, opiniones y predicción. La autenticación usa JWT y las contraseñas se guardan con bcrypt. Hay cinco roles (Estudiante, Personal Casino, Cajero, Nutricionista y Administrador) y los permisos se verifican en el servidor, no solo en la interfaz. La base de datos pasó de las 16 tablas del diseño inicial a 24 tablas y una vista, a través de siete migraciones (Sprint 3 al 9). Se mantuvo la separación entre lo planificado y lo que ocurre durante la jornada. El stock se guarda como movimientos que no se editan ni se borran, y el estado de cada plato (disponible, quedan pocas unidades o agotado) se calcula a partir de lo que queda. El frontend es una aplicación React 19 con Vite, en una carpeta separada y conectada por la API. La vista pública muestra el menú diario por categoría, el menú semanal y las preguntas frecuentes, con la cantidad que queda de cada plato actualizada en tiempo real mediante eventos del servidor y una consulta cada 30 segundos de respaldo. El estudiante puede ingresar con su correo institucional, marcar alergias, elegir una categoría preferida, guardar favoritos y calificar platos. Ese ingreso está simulado, porque la autenticación real con Microsoft depende de que la administración de la sede registre la aplicación, algo que no controlamos. El panel del personal permite planificar el menú por día o por mes y copiar un día o una semana a otras fechas, administrar preparaciones e ingredientes, calcular la información nutricional por porción a partir de los gramos de cada ingrediente, abrir y cerrar la jornada, registrar ventas en la caja con un toque por combo y administrar usuarios. El administrador tiene además un módulo de análisis con frecuencia de agotamiento, ventas por hora, preparaciones más vendidas, informe mensual y una predicción de cuánto preparar y a qué hora se agotaría cada plato. Sobre los datos de venta: el casino lo opera Campomar, dueña del sistema de caja, y no tenemos acceso a esos datos. Por eso el escenario C (datos simulados) quedó como base. Además, construimos una pantalla de caja propia, de modo que el sistema genera sus propios registros de venta, que se suman a los datos simulados por un script con semilla fija. Ninguna cifra de análisis o predicción refleja todavía el consumo real del casino, y la interfaz lo avisa cuando hay datos simulados. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mantenemos el objetivo general y los seis objetivos específicos de la Fase 1, sin modificaciones. Estado de cada uno: la validación del problema (entrevista a la encargada, respuesta de la nutricionista y encuesta a 31 estudiantes) está hecha. El modelo de datos está implementado y creció en siete migraciones. Los módulos de gestión de menú, disponibilidad y consulta estudiantil están implementados y se siguen ampliando. El escenario de datos de venta quedó decidido, con datos simulados como base. El plan de pruebas está en ejecución, con las pruebas automatizadas más avanzadas que su documentación. El aporte individual se documenta en el historial de Git y en los diarios de reflexión. |
| Metodología | Seguimos con un enfoque ágil: Design Thinking en el levantamiento de la Fase 1 y Scrum en el desarrollo. El trabajo está organizado en nueve sprints. Su duración se ajustó al tamaño de cada grupo de historias, así que no todos duraron las dos semanas previstas. Varias funciones nacieron durante el desarrollo y no estaban en el backlog original. La caja, el stock exacto, el ranking mensual, los roles de cajero y nutricionista y el cálculo nutricional quedaron identificados en el código como RF-21 a RF-28, mientras que la especificación de requerimientos llega solo hasta el RF-20. La predicción todavía no tiene número de requisito. Tratamos todo esto como cambios de alcance (sección 3). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C3: Construir un modelo de datos relacional | Diseñar e implementar el modelo de datos | PostgreSQL, SQL, modelo ER | Semanas 5 a 7 | Isabella y Diego | El modelo creció de 16 a 24 tablas y una vista en siete migraciones. El diagrama ER todavía muestra las 16 iniciales. | En curso | Se agregaron tablas para composición nutricional de ingredientes, jornada, stock, ventas de caja y perfil del estudiante. Falta actualizar el diagrama. |
| C4: Desarrollar y mantener los módulos del MVP | Implementar el backend y la estructura de la aplicación | Node.js 18, Express 5, PostgreSQL, JWT, Git | Semanas 6 a 14 | Isabella y Diego | Diez grupos de rutas y cinco roles. Eventos en tiempo real (SSE) y manejo central de errores. | En curso | Se sumaron jornada, stock, caja, perfil del estudiante y predicción, que no estaban en el MVP original. |
| C4: Desarrollar y mantener los módulos del MVP | Implementar el frontend y su conexión con el backend | React 19, Vite 8, API REST | Semanas 7 a 14 | Isabella y Diego | Vista pública y panel del personal según rol: disponibilidad, caja, planificación, preparaciones, ingredientes, usuarios y análisis. | En curso | Primero se priorizó la consulta estudiantil y después el panel del personal. La interfaz tiene modo claro y oscuro. |
| C1: Realizar pruebas de certificación | Elaborar el plan de pruebas y ejecutar las pruebas | node:test, scripts de integración, curl y Postman | Semanas 10 a 16 | Isabella y Diego | Las 23 pruebas unitarias automatizadas pasan. Hay 2 scripts de integración contra PostgreSQL y 2 incidencias corregidas (INC-01, INC-02). El plan documenta solo los 14 casos del Sprint 1. | En curso | Se usó node:test en lugar de Jest. Falta documentar las pruebas posteriores al Sprint 1 y cerrar la matriz de trazabilidad. |
| C2: Gestionar el proyecto mediante metodología ágil | Gestionar el backlog y el desarrollo por sprints | GitHub, backlog, historias de usuario | Semanas 5 a 14 | Isabella y Diego | Nueve sprints a la fecha. Varias funciones nacieron durante el desarrollo y se identificaron como RF-21 a RF-28. | En curso | Los cambios de alcance se explican en la sección 3. La especificación de requerimientos todavía llega hasta el RF-20. |
| C2: Gestionar el proyecto mediante metodología ágil | Decidir el escenario de datos de venta | Documento de alcance, datos simulados | Hasta la semana 6 | Isabella y Diego | Campomar es dueña de los datos de caja y no hay acceso a ellos. | Completado | El escenario C (datos simulados) quedó como base. La caja propia registra ventas dentro del sistema. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que más ayudó fue el levantamiento de la Fase 1. Nos dejó un problema concreto antes de escribir código: la planificación del menú cambia durante el día y los estudiantes no la ven, de ahí salió la decisión de separar en la base de datos lo planificado de lo que ocurre en la jornada. También ayudó usar una pila que ya conocíamos (Node.js, Express, PostgreSQL y React) y escribir las pruebas unitarias sobre funciones puras, el cálculo nutricional y la predicción, porque se ejecutan sin base de datos. La dificultad mayor fue externa, el casino lo opera Campomar, que es dueña del sistema de caja y de los datos de venta, y no tenemos un canal directo con ella. Sin esos datos, el análisis que sugirió la docente no podía apoyarse en consumo real, así que respondimos con dos decisiones: usar datos simulados como base, marcados en pantalla, y construir una pantalla de caja propia para que el sistema genere sus propios registros de venta. La segunda decisión amplió bastante el alcance (jornada, stock, anulación de ventas y predicción) y ocupó los sprints 6 a 8. La información nutricional fue la otra dificultad, la nutricionista confirmó que no existe documentada por preparación, así que en vez de pedirla plato por plato, el sistema la calcula desde los gramos de cada ingrediente. Los valores por 100 g que cargamos son de referencia (tabla de tipo USDA) y no provienen del casino, hasta que la nutricionista los reemplace por su propia fuente, lo que se publica es una estimación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Datos de venta: La integración con la caja de Campomar (escenarios A y B) dejó de ser parte del MVP y queda como ampliación. El análisis usa el escenario C y las ventas de la caja propia. Validación nutricional: En la Fase 1, la información nutricional debía marcarse como validada antes de publicarse (RF-13). En el Sprint 7 lo simplificamos: lo que guarda la nutricionista o el administrador se publica directo, y sin calorías se muestra "No disponible". También quitamos de los ingredientes los campos de fuente y de dato de ejemplo. Este cambio modifica el RF-13 y hay que registrarlo en el control de cambios. Cuenta del estudiante: Las preferencias, calificaciones y notificaciones (RF-18 a RF-20) estaban condicionadas a la cuenta institucional de DUOC, las implementamos con un ingreso simulado que solo acepta correos @duocuc.cl y nunca entra a cuentas del personal. Roles y pruebas: Agregamos los roles Cajero y Nutricionista (RF-28) Para las pruebas usamos node:test, incluido en Node.js, en lugar de Jest, que era lo previsto en el plan de pruebas, para no sumar dependencias.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Ninguna actividad crítica va retrasada respecto del cronograma general, pero hay cuatro tareas pendientes que debemos cerrar antes del informe final. Primero, actualizar el plan de pruebas y la matriz de trazabilidad, que hoy documentan solo el Sprint 1. Segundo, actualizar el diagrama entidad-relación y el documento de arquitectura, que describen 16 tablas. Tercero, reemplazar los valores nutricionales de referencia por la fuente de la nutricionista y probar el prototipo con ella y con la encargada del casino. Cuarto, publicar la aplicación en un enlace público (backend, base de datos y frontend), como define el documento de arquitectura.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.