## Backlog
ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Story points | Sprint | Responsable | Competencia | Estado
HU-01 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero registrar una preparación con nombre, descripción, precio e ingredientes, para mantener actualizado el catálogo de platos. | Se puede crear una preparación con nombre y precio obligatorios. Se pueden asociar uno o más ingredientes. La preparación queda visible en el listado de preparaciones activas. | Alta | 3 | Sprint 1 | Diego | C3, C4 | Hecha
HU-02 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero editar o desactivar una preparación existente, para corregir errores o retirar platos que ya no se ofrecen. | Se puede modificar nombre, descripción, precio e ingredientes de una preparación existente. Desactivar una preparación no la elimina, solo deja de mostrarla como disponible para planificar. | Media | 2 | Sprint 1 | Diego | C4 | Hecha
HU-03 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero planificar el menú de una fecha eligiendo un plato principal por cada categoría (Principal, JUNAEB, Vegetariano, Hipocalórico) y una entrada, un postre y una bebida compartidos para ese día, para no tener que cargar el mismo acompañamiento cuatro veces. | El plato principal queda asociado a una fecha y una categoría específica: entrada, postre y bebida quedan asociados solo a la fecha, sin categoría. No se permite un segundo plato principal en la misma categoría el mismo día, ni un segundo componente compartido del mismo tipo el mismo día. Se registra la cantidad planificada de cada uno. | Alta | 5 | Sprint 2 | Diego | C3, C4 | Hecha
HU-04 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero publicar el menú del día para que los estudiantes puedan verlo. | Un menú planificado y no publicado no es visible para estudiantes. Al publicarlo, queda disponible de inmediato en la consulta estudiantil. | Alta | 2 | Sprint 2 | Diego | C4 | Hecha
HU-05 | Gestión de menú y preparaciones | Como personal del casino, quiero consultar el historial de menús publicados en fechas anteriores, para revisar la variedad ofrecida. | Se puede filtrar el historial por rango de fechas. Se muestra qué preparaciones y categorías se ofrecieron cada día. | Baja | 3 | Sprint 3 | Diego | C3 | Hecha
HU-06 | Disponibilidad | Como personal del casino, quiero actualizar el estado de disponibilidad de una preparación (disponible / baja disponibilidad / agotado) durante la jornada, para reflejar cambios reales. | El cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario que lo realizó. El historial de cambios del día queda visible y no se sobrescribe. | Alta | 5 | Sprint 3 | Diego | C3, C4 | Hecha
HU-07 | Disponibilidad | Como estudiante, quiero ver el estado de disponibilidad actual de cada preparación, para saber si todavía está disponible antes de ir al casino. | La consulta estudiantil muestra siempre el estado más reciente registrado para cada preparación del día. | Alta | 2 | Sprint 3 | Isabella | C4 | Hecha
HU-08 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver el menú del día con precio, categoría y disponibilidad, para decidir qué comer antes de llegar al casino. | La vista principal muestra todas las preparaciones publicadas del día agrupadas por categoría, con precio y estado de disponibilidad visibles. | Alta | 5 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Hecha
HU-09 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver los ingredientes de una preparación, para saber qué contiene. | Al seleccionar una preparación se listan sus ingredientes asociados. | Media | 2 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Hecha
HU-10 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero ver la información nutricional y de alérgenos de una preparación cuando esté validada por el casino, para tomar decisiones informadas según mis restricciones alimentarias. | Si la información nutricional no está validada, se muestra "No disponible", nunca datos supuestos. Los alérgenos declarados se listan siempre que existan. | Alta | 3 | Sprint 4 | Isabella | C3, C4 | Hecha
HU-11 | Consulta estudiantil | Como estudiante, quiero filtrar el menú por categoría (ej. Vegetariano), para encontrar más rápido las opciones que me interesan. | Se puede filtrar la vista del menú por una o más categorías. El filtro no requiere recargar la página. | Media | 3 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Hecha
HU-12 | Nutrición y alérgenos | Como nutricionista, quiero registrar los alérgenos de una preparación desde un catálogo fijo (gluten, lácteos, frutos secos, mariscos, huevo, soya), para evitar errores o inconsistencias. | Solo se pueden asociar alérgenos del catálogo confirmado. Una preparación puede tener cero o más alérgenos asociados. | Alta | 2 | Sprint 2 | Isabella | C3 | Hecha
HU-13 | Nutrición y alérgenos | Como nutricionista, quiero registrar información nutricional (calorías, proteínas, carbohidratos, grasas) de una preparación cuando esté disponible, y marcarla como validada. | Si no hay calorías cargadas, el estudiante ve "No disponible". Al guardar, la nutrición se publica y se registra fuente y fecha de actualización | Media | 3 | Sprint 2 | Isabella | C3 | Hecha
HU-14 | Usuarios y accesos | Como administrador, quiero que el sistema distinga entre roles de estudiante y personal del casino, para que cada uno vea solo las funciones que le corresponden. | Un usuario con rol estudiante no puede acceder a las funciones de gestión de menú o disponibilidad. Un usuario con rol personal casino no ve funciones administrativas fuera de su alcance. | Alta | 3 | Sprint 1 | Diego | C4 | Hecha
HU-15 | Usuarios y accesos | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo institucional, para acceder a la plataforma de forma segura. | El sistema valida formato de correo y contraseña. Un intento fallido muestra un mensaje de error claro, sin revelar si el correo existe o no. | Media | 3 | Sprint 1 | Diego | C4 | Hecha
HU-16 | Análisis (condicionado) | Como personal del casino, quiero ver un resumen de qué preparaciones se agotaron con más frecuencia en el último mes, para ajustar la planificación futura. | El resumen se calcula sobre datos de venta disponibles (reales, importados o simulados, según el escenario vigente). Si no hay datos, se muestra un mensaje indicando que el análisis no está disponible. | Baja | 5 | Sprint 3 | Diego | C2, C3 | Hecha
HU-17 | Calidad y pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos contar con un plan de pruebas y matriz de trazabilidad sobre los módulos del MVP, para asegurar que los requisitos se cumplen con buenas prácticas de la industria. | Cada requisito del MVP tiene al menos un caso de prueba asociado. La matriz indica requisito, caso de prueba y resultado. | Alta | 5 | Sprint 5 | Isabella | C1 | En curso
HU-18 | Calidad y pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos registrar y corregir al menos un error detectado durante las pruebas, para dejar evidencia de un ciclo de control de calidad real. | El registro de incidencia incluye descripción, módulo afectado, y la corrección aplicada, con fecha de cierre. | Alta | 2 | Sprint 5 | Isabella | C1 | Hecha
HU-19 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero guardar mis preferencias alimentarias (alergias, categoría preferida), para no tener que configurarlas cada vez que uso la plataforma. | Disponible con inicio de sesión simulado (@duocuc.cl). Sin cuenta, el estudiante puede seguir consultando el menú sin guardar nada | Media | 3 | Sprint 8 | Isabella | C4 | Hecha
HU-20 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero calificar y comentar una preparación, para compartir mi experiencia con otros estudiantes. | Requiere sesión iniciada. Un estudiante sin cuenta puede ver las calificaciones existentes pero no puede opinar. | Baja | 5 | Sprint 5 | Isabella | C4 | Hecha
HU-21 | Cuenta estudiantil (condicionado) | Como estudiante con cuenta DUOC Microsoft, quiero recibir notificaciones cuando el menú esté agotado o completo, para no perder tiempo revisando la app manualmente. | Requiere sesión iniciada y permiso de notificaciones del navegador. Fuera del MVP si no se confirma la integración con DUOC Microsoft a tiempo. | Baja | 5 | Sprint 5 | Diego | C4 | Parcial
HU-22 | Gestión de menú | Como personal, quiero clasificar cada preparación por tipo de componente y subir su foto. | Tipos: Entrada, Plato Principal, Postre, Bebida. Imágenes JPG, PNG, WEBP o GIF de hasta 3 MB. | Media | 3 | Sprint 4 | Isabella | C4 | Hecha
HU-23 | Nutrición | Como nutricionista, quiero registrar ingredientes con composición por 100 g y alérgenos. | Se admite la marca “sin cuantificar” para sal y condimentos. | Alta | 5 | Sprint 5 | Isabella | C3, C4 | Hecha
HU-24 | Nutrición | Como nutricionista, quiero calcular la nutrición por porción desde la receta. | Es todo o nada: si falta un dato, no calcula. Se recalcula al cambiar un ingrediente. | Alta | 8 | Sprint 5 | Isabella | C4 | Hecha
HU-25 | Jornada | Como personal de cocina, quiero iniciar la jornada con las cantidades de cada componente. | Solo se inicia con el menú de hoy publicado. | Alta | 3 | Sprint 6 | Isabella | C4 | Hecha
HU-26 | Jornada | Como cajero, quiero registrar un combo con un toque y deshacerlo. | Descuenta una porción del plato, la entrada, el postre y la bebida. El deshacer solo funciona con la jornada abierta. | Alta | 5 | Sprint 6 | Isabella | C4 | Hecha
HU-27 | Jornada | Como personal, quiero que el stock y el estado de disponibilidad se calculen solos. | 30 % o menos: baja disponibilidad; 0: agotado. Avisos en tiempo real. | Alta | 8 | Sprint 6 | Isabella | C4 | Hecha
HU-28 | Jornada | Como personal, quiero cerrar la jornada con conteo de sobrantes. | Cierre manual o automático a la hora configurada. | Media | 5 | Sprint 6 | Isabella | C4 | Hecha
HU-29 | Análisis | Como administrador, quiero un informe mensual de agotamiento. | Muestra las preparaciones y la frecuencia de agotamiento. | Media | 5 | Sprint 6 | Diego | C3 | Hecha
HU-30 | Usuarios | Como administrador, quiero los roles Cajero y Nutricionista. | Cada rol solo accede a sus funciones, validado en el backend. | Alta | 3 | Sprint 6 | Diego | C4 | Hecha
HU-31 | Menú | Como personal, quiero fijar el precio por categoría del combo. | Entrada, postre y bebida van incluidos. | Media | 3 | Sprint 7 | Diego | C4 | Hecha
HU-32 | Menú | Como personal, quiero planificar por mes y copiar días o semanas. | Los días copiados quedan sin publicar y no pisan lo ya cargado salvo que se pida. | Media | 10 | Sprint 7 | Diego | C4 | Hecha
HU-33 | Análisis | Como personal, quiero ver la cantidad sugerida a preparar y la hora estimada de agotamiento. | Incluye prueba de confiabilidad contra un promedio simple. | Media | 8 | Sprint 8 | Diego | C3 | Hecha
HU-34 | Opiniones | Como personal, quiero ver las opiniones por plato. | La vista del personal no muestra el correo del estudiante. | Baja | 5 | Sprint 8 | Diego | C4 | Hecha
HU-35 | Cuenta estudiantil | Como estudiante, quiero elegir mi categoría preferida y que el menú abra en ella. | Se guarda en mi perfil. | Baja | 3 | Sprint 9 | Diego | C4 | Hecha
HU-36 | Interfaz | Como estudiante, quiero usar la plataforma desde el celular, tablet o computador. | Sin scroll horizontal de página, tablas desplazables dentro de su contenedor, modo claro y oscuro, casos PA-01 a PA-11 aprobados. | Alta | 8 | Sprint 10 | Diego | C4 | En curso